**Memorando de Ayuda y Memoria**

**Introducción y Antecedentes**

El presente memorando tiene como objetivo documentar la reunión celebrada para discutir la viabilidad técnica de desarrollar una plataforma electrónica para la publicación de edictos judiciales, según lo solicitado por la Presidencia y conforme al artículo 163 del Código Procesal Penal. Este proyecto surge a raíz del memorándum Ref. 555-GGAJ-2024 (0163-2024) de fecha 14 de mayo de 2024.

**Descripción General del Evento**

La reunión tuvo lugar con el propósito de evaluar la flexibilidad técnica y los recursos informáticos disponibles para la implementación del proyecto "Publicación de Edictos Judiciales en el Sitio Web 'Edictos Judiciales Web'". La reunión fue convocada para determinar la factibilidad de la publicación electrónica de edictos judiciales y discutir el costo actual del proceso mediante publicaciones en periódicos.

**Objetivos y Finalidades de la Reunión**

* Evaluar la viabilidad técnica y jurídica del proyecto.
* Discutir la reducción de costos mediante la transición a una plataforma electrónica.
* Establecer un plan de acción y un cronograma para el desarrollo del sitio web.

**Participantes o Asistentes**

* **Lic. Carlos Rafael Pineda Melara**: Director de Servicios Técnicos Judiciales
* **Lic. Pablo Ernesto Santana Parada**: Director de Desarrollo Tecnológico e Información
* **Lic. José Isidoro Pérez**: Jefe del Departamento de Edictos Judiciales
* **Lic. David Andrés Martínez Guerrero**: Colaborador DSTJ
* **Licda. Navas**: Colaboradora DSTJ
* **Lic. Ronald Avendaño**: Colaborador DDTI

**Organización General**

La reunión fue liderada por el Director de Servicios Técnicos Judiciales, quien presentó la problemática y los objetivos del proyecto. Posteriormente, el Director de Desarrollo Tecnológico e Información complementó la exposición con la evaluación técnica y jurídica.

**Difusión y Convocatoria**

La convocatoria a la reunión se realizó mediante comunicación interna, asegurando la participación de los directores y colaboradores relevantes de los departamentos involucrados.

**Descripción de la Problemática**

El costo actual de la publicación de edictos judiciales en periódicos de mayor circulación es significativo. La propuesta busca reducir estos costos mediante la implementación de una plataforma electrónica que permita la publicación eficiente y segura de los edictos judiciales.

**Características de la Discusión**

* **Factibilidad Técnica**: Análisis de los requerimientos técnicos necesarios para desarrollar la plataforma.
* **Viabilidad Jurídica**: Confirmación de la conformidad legal del proyecto.
* **Propuesta Técnica**: Presentación de una propuesta detallada sobre el desarrollo del sitio web.

**Acuerdos, Sugerencias e Ideas Tratadas**

* **Acuerdos**: Se estableció que el desarrollo del sitio web comenzará el 30 de mayo y se espera completarlo en 14 semanas, con una holgura de 4 semanas.
* **Sugerencias**: Integrar un equipo técnico que incluya a Lic. Ronald Avendaño para el desarrollo y a Ing. Marjorie Contreras para el cumplimiento de plazos y seguimiento del proyecto.
* **Ideas Tratadas**: Ampliar el equipo técnico según las necesidades de especialización y garantizar el cumplimiento jurídico y técnico del proyecto.

**Objetivos y Aspiraciones Grupales**

* **Objetivo Principal**: Implementar una plataforma electrónica eficiente para la publicación de edictos judiciales.
* **Aspiraciones**: Mejorar la transparencia, accesibilidad y reducción de costos asociados con la publicación de edictos judiciales.

**Metodología de Trabajo**

* **Fases del Proyecto**:
  + **Diseño**: 3 semanas
  + **Desarrollo**: 8 semanas
  + **Pruebas y Ajustes**: 3 semanas
  + **Holgura**: 4 semanas adicionales para imprevistos
* **Seguimiento**: Informes semanales de avance presentados por Ing. Marjorie Contreras.

**Temática a Tratar o Posibles Problemáticas Futuras**

* **Seguridad y Protección de Datos**: Asegurar la confidencialidad y protección de la información sensible.
* **Interoperabilidad**: Garantizar que la plataforma se integre correctamente con los sistemas existentes.
* **Capacitación de Usuarios**: Formar a los usuarios en el uso de la nueva plataforma.

**Cierre y Conclusiones**

La reunión concluyó con la confirmación de la viabilidad técnica y jurídica del proyecto. Se acordó iniciar el desarrollo del sitio web el 30 de mayo, con un cronograma estimado de 14 semanas y una holgura de 4 semanas. El equipo técnico será ampliado según sea necesario para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos.